## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE | PARA QUE | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
|  | (NECESIDAD) | (SOLUCIÓN) |  | (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | [5 empty] | (COMO SE VERIFICA)
REQ001 | Los usuarios tienen dificultades para encontrar artículos relevantes en su campo de investigación. | Búsqueda eficiente de artículos relevantes. | Facilitar la búsqueda de artículos pertinentes para los usuarios. | Usuario. | Implementar un sistema de búsqueda. | Juan Molina | 9 | 2023-08-22 | Alta | En proceso | Realizar búsquedas y evaluar la precisión y velocidad de los resultados. |  | Búsqueda Avanzada.
REQ002 | Los usuarios necesitan acceder a fuentes confiables. | Acceso a artículos de calidad. | Proporcionar acceso a una amplia variedad de artículos académicos. | Usuario. | Crear un listado y selección de artículos que cumplan con estándares de calidad. | Gabriela Guevara | 9 | 2023-08-22 | Alta | En proceso | Evaluar si los artículos cumplen con criterios de revisión por pares y están etiquetados como tales. |  | Selección de Artículos.
REQ003 | Los usuarios necesitan una manera sencilla de acceder a los archivos adjuntos, como PDFs de artículos completos. | Acceso fácil a los archivos adjuntos y recursos complementarios. | Permitir a los usuarios ingresar a los artículos buscados o seleccionados mediante un solo clic. | Usuario. | Permitir a los usuarios ingresar mediante un link al atrículo buscado o seleccionar del listado un artículo. | David Molineros | 11 | 2023-08-22 | Alta | En proceso | Verificar si los usuarios pueden acceder a los links y a los atrículos del listado. |  | Ingreso a archivos Adjuntos.
REQ004 | Los usuarios desean recibir notificaciones sobre el estado y actualizaciones de sus máquinas. | Notificaciones en tiempo real sobre las máquinas. | Mantener a los usuarios informados sobre el estado y eventos importantes relacionados con sus máquinas. | Usuario. | Sistema de notificaciones que alerte a los usuarios sobre cambios en el estado de las máquinas, como mantenimientos programados o problemas. | Anthony Alcocer | 7 | 2023-08-22 | Alta | En proceso | Evaluar si los usuarios reciben notificaciones oportunas y relevantes sobre sus máquinas. |  | Notificaciones de Estado de Máquinas.

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Usuario. |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 9 |  | Alta |  | Juan Molina
| QUE | Búsqueda eficiente de artículos relevantes. |  | PARA QUE | Facilitar la búsqueda de artículos pertinentes para los usuarios. |  | COMO | Implementar un sistema de búsqueda.
| NOMBRE HISTORIA |  | Búsqueda Avanzada.
| PRUEBA |  | Realizar búsquedas y evaluar la precisión y velocidad de los resultados. |  |  | COMENTARIOS
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Usuario. |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 9 |  | Alta |  | Gabriela Guevara
| QUE | Acceso a artículos de calidad. |  | PARA QUE | Proporcionar acceso a una amplia variedad de artículos académicos. |  | COMO | Crear un listado y selección de artículos que cumplan con estándares de calidad.
| NOMBRE HISTORIA |  | Selección de Artículos.
| PRUEBA |  | Evaluar si los artículos cumplen con criterios de revisión por pares y están etiquetados como tales. |  |  | COMENTARIOS
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Usuario |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 11 |  | Alta |  | David Molineros
| QUE | Acceso fácil a los archivos adjuntos y recursos complementarios. |  | PARA QUE | Permitir a los usuarios ingresar a los artículos buscados o seleccionados mediante un solo clic. |  | COMO | Permitir a los usuarios ingresar mediante un link al atrículo buscado o seleccionar del listado un artículo.
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso a archivos Adjuntos.
| PRUEBA |  | Verificar si los usuarios pueden acceder a los links y a los atrículos del listado. |  |  | COMENTARIOS
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Usuario. |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 7 |  | Alta |  | Anthony Alcocer
| QUE | Notificaciones en tiempo real sobre las máquinas. |  | PARA QUE | Mantener a los usuarios informados sobre el estado y eventos importantes relacionados con sus máquinas. |  | COMO | Sistema de notificaciones que alerte a los usuarios sobre cambios en el estado de las máquinas, como mantenimientos programados o problemas.
| NOMBRE HISTORIA |  | Notificaciones de Estado de Máquinas.
| PRUEBA |  | Evaluar si los usuarios reciben notificaciones oportunas y relevantes sobre sus máquinas. |  |  | COMENTARIOS